Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Estado general. Al 01-10-2026 el proyecto SICAF —Sistema Integral de Control de Asistencia mediante Reconocimiento Facial, desarrollado para el Colegio Polivalente Los Aromos de la comuna de Maipú— se encuentra al día respecto de la Carta Gantt (10-08-2026 al 05-12-2026). Se han ejecutado 342 de las 1.309 horas-hombre planificadas, equivalentes al 26,1 % del esfuerzo total, sin desviación acumulada. Actividades concluidas. En la fase de planificación se elaboró y aprobó el Acta de Constitución, se definieron los requerimientos generales y se organizó el equipo mediante la Matriz de Responsabilidad RACI. En la fase de análisis y diseño se consolidaron 42 requerimientos (R.1 a R.42) en la Planilla de Requerimientos, se elaboraron los casos de uso extendidos, los 13 mockups de interfaz, la Especificación de Requisitos de Software (ERS) y el Documento de Arquitectura de Software (DAS) según las vistas 4+1. En la fase de desarrollo se implementó el ambiente en contenedores Docker, se construyó la base de datos PostgreSQL con 32 tablas normalizadas distribuidas en nueve módulos, y se levantaron los cuatro microservicios del sistema: Gestión Académica, Asistencia, Reconocimiento Facial y Reportes. Objetivos específicos cumplidos. El objetivo específico de centralizar la gestión académica se encuentra cumplido: las operaciones de alumnos, cursos, profesores, asignaturas, horarios y períodos están operativas en el microservicio de Gestión Académica. El objetivo de garantizar la seguridad y el control de acceso por roles también está cumplido, mediante autenticación con tokens JWT de ocho horas de expiración, contraseñas con hash bcrypt, cabeceras aseguradas con Helmet.js y política CORS restringida a los orígenes autorizados. El objetivo de generar reportes de asistencia y académicos está implementado en el microservicio de Reportes, pendiente de validación formal. El objetivo de automatizar el registro mediante reconocimiento facial está implementado y en ajuste de umbral y rendimiento. Avance respecto de lo planificado. La construcción de los módulos se adelantó respecto de la Carta Gantt: los cuatro microservicios estaban previstos para 5 a 7 (octubre y comienzos de noviembre) y ya se encuentran implementados. Esta holgura se destinará a las actividades de aseguramiento de calidad, manuales y cierre, que son las de mayor riesgo por concentrarse al final del cronograma. Ajustes a objetivos y metodología. No se realizaron ajustes a los objetivos ni a la metodología definidos en la fase anterior. Ambos se reproducen en los apartados siguientes para efectos de verificación. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Los objetivos comprometidos en el Acta de Constitución se mantienen sin modificación. Se reproducen a continuación. Objetivo general. Desarrollar e implementar un sistema web de control de asistencia escolar mediante reconocimiento facial que automatice el registro y entregue reportes en tiempo real. Indicador de éxito: sistema desplegado y operativo con sus cuatro módulos y el reconocimiento facial funcionando en condiciones normales de uso. Específico 1. Automatizar el registro de asistencia mediante reconocimiento facial. Indicador: reconocimiento correcto en el 90 % o más de los casos y tiempo de marcado inferior a cinco segundos por alumno. Específico 2. Centralizar la gestión académica de alumnos, cursos, horarios y notas. Indicador: 100 % de las operaciones de creación, consulta, modificación y eliminación operativas y validadas. Específico 3. Generar reportes de asistencia y académicos. Indicador: libro de clases, boletín de notas y alertas de asistencia bajo el 85 % generados correctamente en formato PDF y CSV. Específico 4. Garantizar la seguridad y el control de acceso por roles. Indicador: autenticación con JWT y roles de administrador y profesor, con contraseñas cifradas mediante bcrypt. |
| Metodología | Con ajustes. Se utilizará una metodología de ciclo de vida Waterfall: el alcance, la arquitectura y el modelo de datos se definen en las fases iniciales, y los módulos del sistema se construyen de forma incremental, validando cada uno antes de iniciar el siguiente, esta metodología es adecuada ya que el proyecto presenta bajo nivel de riesgo e incertidumbre, ya que no requiere cambios constantes ni ajustes en los requerimientos. el uso de esta metodología en el proyecto pequeño con etapas conocidas porque permite una gestión simple, ordenada y predecible, optimizando recursos y asegurando el cumplimiento de los objetivos sin introducir complejidad innecesaria. El alcance, los requerimientos y la arquitectura se definen en las fases iniciales, mientras que la construcción se realiza de forma incremental, validando cada módulo antes de iniciar el siguiente. La gestión del proyecto se apoya en las prácticas del PMBOK (acta de constitución, estructura de descomposición del trabajo, matriz de responsabilidades RACI, matriz de riesgos y control de cambios) y la construcción, en prácticas conocidas y seguras. Fases y procedimientos. El proyecto se organiza en cinco fases: planificación, análisis y diseño, desarrollo, pruebas y aseguramiento de calidad, e implementación y cierre. Estas fases se distribuyen entre el 10-08-2026 y el 05-12-2026. El orden de construcción respeta las dependencias técnicas de la solución: base de datos y arquitectura, luego el módulo académico, después asistencia, a continuación reconocimiento facial, luego reportes y finalmente el despliegue en contenedores. Pertinencia de la metodología. La elección es pertinente por dos razones. Primero, el componente biométrico exige una arquitectura y un modelo de datos definidos antes de construir, porque de ellos depende el tratamiento de datos personales sensibles y no admiten rediseño tardío; de ahí el carácter predictivo de las fases iniciales. Segundo, el reconocimiento facial requiere ajuste experimental —umbral de similitud, tiempos de respuesta, comportamiento ante iluminación variable— que solo puede afinarse con incrementos probados sucesivamente; de ahí el carácter incremental de la construcción. La planificación oportuna, además, permite alinear los cierres con los hitos de entrega comprometidos con el cliente. |
| Evidencias de avance | Evidencias presentadas. Se presentan como evidencia de este informe de avance los siguientes productos: la documentación de gestión del proyecto (Acta de Constitución, Matriz EDT con el presupuesto, Carta Gantt, Matriz RACI, Matriz de Riesgos y Matriz de Control de Cambios); la documentación técnica (Planilla de 42 requerimientos, Documento de Casos de Uso Extendidos, Especificación de Requisitos de Software, Documento de Arquitectura de Software con las vistas 4+1, Documento de Proceso de Negocio con los diagramas BPMN AS-IS y TO-BE, y los 13 mockups de interfaz); el repositorio de código fuente del sistema, con los cuatro microservicios y el frontend; el script de creación de la base de datos init.sql con sus 32 tablas y el script de migración asociado; el archivo de orquestación docker-compose.yml que despliega la solución completa; y el informe consolidado. Justificación de las evidencias. Estas evidencias dan cuenta del desarrollo del proyecto porque cubren la cadena completa de trazabilidad y permiten verificarla de extremo a extremo: cada uno de los 42 requerimientos se puede seguir hasta su caso de uso, de ahí a las tablas del modelo de datos y finalmente al módulo que lo implementa. La documentación de gestión acredita el control del alcance, el costo y el cronograma; el código y los scripts acreditan la construcción efectiva y no solo su diseño; y el informe que acredita el seguimiento periódico del avance. Resguardo de la calidad desde la disciplina. La calidad del proyecto se resguardó aplicando los estándares propios del desarrollo de software. La especificación de requisitos sigue la estructura del estándar IEEE 830 y el documento de arquitectura, el modelo de vistas 4+1 de Kruchten, de modo que ambos son revisables contra una referencia reconocida y no contra un criterio propio. El modelo de datos está normalizado en 32 tablas con sus claves e integridad referencial declaradas en el script, lo que evita inconsistencias por diseño en lugar de corregirlas por código. La seguridad se implementó con prácticas establecidas: tokens JWT con expiración acotada, contraseñas con hash bcrypt, cabeceras HTTP aseguradas con Helmet.js, política CORS restringida y base de datos en red interna sin puerto expuesto. El despliegue en contenedores Docker garantiza que el entorno sea reproducible y que lo probado sea idéntico a lo que se instala. Por último, tratándose de datos biométricos de menores de edad, se aplicó el principio de minimización: el sistema almacena únicamente el descriptor numérico de 128 dimensiones y nunca la imagen del rostro, conforme a las Leyes N° 19.628 y N° 21.719 sobre protección de datos personales. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Elaboración y aprobación del Acta de Constitución del proyecto | Plantilla de Acta, prácticas PMBOK, reuniones con el cliente | 10 días (60 h) | Maximiliano Castillo (Jefe de Proyecto) | Facilitador: el alcance fue acotado por el cliente desde el inicio. Dificultad: ajustar el presupuesto para que coincidiera exactamente con la Matriz EDT. | Completado | El total del Acta se igualó al total de horas-hombre de la Matriz EDT ($6.545.000) y se eliminó el margen comercial. |
| Análisis y especificación de requerimientos | Definición de requerimientos generales y captura de requerimientos específicos | Planilla de Requerimientos, entrevistas con los usuarios funcionales | 10 días (56 h) | Francisco Jara (Analista Programador) | Facilitador: el proceso de negocio del establecimiento era conocido. Dificultad: delimitar el alcance del módulo académico. | Completado | Se consolidaron 42 requerimientos (R.1 a R.42) con su matriz de trazabilidad. |
| Gestión de proyectos informáticos | Organización del equipo y asignación de roles mediante Matriz RACI | Matriz RACI, Matriz EDT, Carta Gantt | 5 días (28 h) | Maximiliano Castillo (Jefe de Proyecto) | Dificultad: incorporación de un nuevo integrante al equipo una vez iniciado el proyecto. | Ajustada | Se incorporó a Dilan Nuñez en el rol de Calidad y Testing y se actualizaron la Matriz RACI, la Carta Gantt, la Matriz EDT y el Acta de Constitución. |
| Diseño de arquitectura de software | Elaboración del Documento de Arquitectura de Software (DAS) según el modelo de vistas 4+1 | Plantilla DAS, draw.io, modelo 4+1 de Kruchten | 5 días (22 h) | Maximiliano Castillo (Jefe de Proyecto) | Facilitador: la arquitectura de microservicios estaba decidida. Dificultad: completar todas las vistas exigidas por el formato. | Completado | Se agregó la sección de otros antecedentes y consideraciones, con las decisiones de seguridad, marco legal y continuidad operativa. |
| Análisis y especificación de requerimientos | Elaboración del documento de casos de uso extendidos | Plantilla de caso de uso extendido, diagramas UML | 5 días (16 h) | Francisco Jara (Analista Programador) | Facilitador: los requerimientos ya estaban consolidados y numerados. | Completado | Sin ajustes. |
| Diseño de interfaces de usuario | Construcción de los prototipos de interfaz (mockups del sistema) | draw.io, 13 pantallas por módulo y menú de navegación | 5 días (28 h) | Maximiliano Castillo (Diseñador) | Facilitador: permitió validar la disposición de la información con el cliente antes de construir. | Completado | Sin ajustes. |
| Análisis y especificación de requerimientos | Elaboración de la propuesta de Especificación de Requisitos de Software (ERS) | Plantilla ERS, estándar IEEE 830 | 5 días (22 h) | Maximiliano Castillo (Jefe de Proyecto) | Dificultad: mantener la coherencia de las cifras con el resto de los documentos del proyecto. | Completado | Se unificaron las cifras de tablas de base de datos (32), requerimientos (42) y horas-hombre (1.309) en todos los documentos. |
| Infraestructura y despliegue | Implementación del ambiente de desarrollo en contenedores | Docker, Docker Compose, Node.js, PostgreSQL | 5 días (14 h) | Francisco Jara (Analista Programador) | Facilitador: el entorno completo se levanta con un solo comando, lo que redujo el tiempo de puesta en marcha de cada integrante. | Completado | Sin ajustes. |
| Diseño e implementación de bases de datos | Modelado e implementación de 32 tablas normalizadas (script init.sql) | PostgreSQL, script init.sql, nueve módulos funcionales | 4 días (36 h) | Sebastián Hurtado (Administrador de Base de Datos) | Dificultad: normalizar el modelo académico sin perder la trazabilidad del registro de asistencia. | Completado | Se corrigió el conteo documentado de tablas, que pasó de 30 a 32, y la agrupación en nueve módulos. |
| Diseño e implementación de bases de datos | Creación de los scripts de consultas y de migración de la base de datos | PL/pgSQL, script de migración idempotente | 3 días (36 h) | Sebastián Hurtado (Administrador de Base de Datos) | Facilitador: los scripts son idempotentes, por lo que se pueden reaplicar sobre una base existente sin riesgo de pérdida de datos. | Completado | Se agregó una migración para la tabla de feriados, con los 16 feriados legales del año 2026 necesarios para el cálculo de asistencia. |
| Seguridad de aplicaciones y protección de datos | Implementación de autenticación con JWT, login y control de acceso por roles | Node.js, JWT, bcrypt, Helmet.js | 2 días (24 h) | Francisco Jara (Analista Programador) | Facilitador: se utilizaron librerías maduras y ampliamente probadas. Dificultad: definir el tiempo de expiración del token. | Completado | Token con expiración de ocho horas, acorde a la jornada escolar, y contraseñas almacenadas con hash bcrypt. |
| Construcción de aplicaciones web | Módulo de Gestión Académica (API1): alumnos, cursos, profesores, asignaturas, horarios y períodos académicos | Node.js, Express, PostgreSQL | 10 días (140 h) | Francisco Jara (Analista Programador) | Facilitador: las operaciones del módulo comparten una estructura repetible, lo que aceleró la construcción. | Completado | Construcción adelantada respecto de la Carta Gantt, que la preveía a partir del 02-10-2026. |
| Seguridad de aplicaciones y protección de datos | Implementación del middleware de auditoría (bitácora de operaciones) | Node.js, tabla de bitácora del modelo de datos | 2 días (28 h) | Francisco Jara (Analista Programador) | Facilitador: se implementó como middleware transversal, por lo que cubre todas las rutas sin modificarlas una por una. | Completado | El middleware se aplica en los microservicios Académico y de Asistencia, que concentran las escrituras sobre los datos del establecimiento. |
| Construcción de aplicaciones web | Módulo de Asistencia (API2): marcado manual, estados borrador y definitivo, cálculo del porcentaje y feriados | Node.js, PostgreSQL, tabla de feriados | 8 días (128 h) | Francisco Jara (Analista Programador) y Sebastián Hurtado (Administrador de Base de Datos) | Dificultad: el cálculo del porcentaje de asistencia debe descontar los feriados legales para no castigar al alumno por días no hábiles. | Completado | El marcado manual quedó como camino directo al registro de asistencia, sin pasar por la comparación de descriptores faciales, corrigiendo el flujo original del BPMN. |
| Construcción de aplicaciones web | Módulo de Reconocimiento Facial (API3): face-api.js, descriptor de 128 dimensiones, distancia euclidiana y umbral configurable | face-api.js, servidor WebSocket, cámara web o cámara IP | 17 días (254 h) | Maximiliano Castillo (Diseñador) y Dilan Nuñez (Calidad y Testing) | Dificultad: definir cómo debe responder el sistema cuando no reconoce a un alumno, y el hecho de que el acceso a la cámara desde el navegador exige un contexto seguro (HTTPS o localhost), lo que condiciona el despliegue. | En curso | Si el rostro no se reconoce, el sistema informa «Rostro no reconocido», registra el intento y el docente marca manualmente. El umbral de distancia es configurable desde la configuración biométrica. |
| Construcción de aplicaciones web | Módulo de Reportes (API4): libro de clases, boletín de notas y alertas de asistencia bajo el 85 % | Node.js, pdfkit, exportación en CSV | 8 días (128 h) | Francisco Jara (Analista Programador) | Dificultad: la generación de planillas Excel agregaba dependencias que no se justificaban para el volumen de datos del establecimiento. | Ajustada | Los reportes se entregan en PDF y CSV en lugar de Excel. El cambio está registrado y autorizado en la Matriz de Control de Cambios. |
| Infraestructura y despliegue | Dockerfile por microservicio, red interna de contenedores y Nginx sirviendo el frontend | Docker, Docker Compose, Nginx | 5 días (77 h) | Francisco Jara (Analista Programador) | Facilitador: la base de datos queda en la red interna de Docker sin exponer su puerto al exterior, de modo que solo los microservicios pueden alcanzarla. | Completado | El frontend deriva las direcciones de las APIs desde el host de la petición, lo que permite acceder al sistema desde otros equipos de la red local sin reconfigurarlo. |
| Aseguramiento de calidad y pruebas | Implementación del ambiente de pruebas y ejecución de las pruebas funcionales | Ambiente de pruebas aislado, casos de prueba y checklist de integración | 3 días (38 h) | Dilan Nuñez (Calidad y Testing) | Dificultad: a la fecha las validaciones han sido manuales, sin pruebas automatizadas que sirvan de red de seguridad frente a los cambios. | No iniciado | Programada para el 8 (16-11 al 29-11). Se adelanta la validación por módulo a medida que cada uno se cierra, en lugar de concentrarla al final. |
| Aseguramiento de calidad y pruebas | Pruebas con usuarios y medición de la precisión del reconocimiento bajo distintas condiciones de iluminación | Voluntarios, cámara, bitácora de indicadores de calidad | 5 días (70 h) | Dilan Nuñez (Calidad y Testing) | Dificultad: el usuario final real serían menores de edad, por lo que las pruebas se realizarán con voluntarios adultos del equipo y del entorno cercano. | No iniciado | Actividad nueva incorporada al plan para sustentar el indicador de precisión igual o superior al 90 % comprometido en el Acta de Constitución. |
| Documentación técnica y transferencia | Migración a producción, capacitaciones, manuales de usuario e instalación, y Acta de cierre del proyecto | Servidor local del establecimiento, manuales, plantilla de Acta de cierre | 5 días (104 h) | Maximiliano Castillo (Jefe de Proyecto) | Facilitador: el despliegue en contenedores simplifica la instalación en el servidor del colegio, ya que no exige configurar manualmente las dependencias. | No iniciado | Programada para los 8 y 9 (noviembre y diciembre), conforme a la Carta Gantt. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores facilitadores. El primero fue disponer de documentación técnica previa reutilizable, lo que permitió concentrar el esfuerzo en la especificación formal en lugar de partir de cero. El segundo fue la definición temprana de los roles en la Matriz RACI, que evitó trabajo duplicado y entregables sin responsable. El tercero fue el uso exclusivo de herramientas de código abierto —Node.js, PostgreSQL, Docker, Nginx y face-api.js—, que eliminó esperas por licencias y costos de licenciamiento para el establecimiento. El cuarto fue el despliegue en contenedores, que permite levantar el entorno completo con un solo comando y garantiza que el entorno de cada integrante sea idéntico. Dificultades y acciones tomadas. La primera dificultad fue mantener la consistencia entre documentos: al adaptar la documentación al formato solicitado aparecieron discrepancias, como totales de horas de la Matriz EDT que no coincidían con la suma de las actividades y diferencias en el número de tablas de la base de datos de un documento a otro. La acción tomada fue reemplazar los totales escritos a mano por fórmulas que suman las actividades de cada fase, de modo que el costo total se calcule automáticamente, e instaurar una revisión cruzada de las cifras clave antes de cada entrega. La segunda dificultad fue la incorporación de un nuevo integrante, Dilan Nuñez, una vez iniciado el proyecto, lo que obligó a actualizar todos los documentos emitidos y a redistribuir las actividades. La acción tomada fue formalizar su rol de Calidad y Testing en la Matriz RACI, la Carta Gantt, la Matriz EDT y el Acta. La tercera dificultad fue técnica: definir cómo debe responder el sistema cuando el reconocimiento facial no logra identificar a un alumno. La acción tomada fue resolver que en ese caso el sistema informa «Rostro no reconocido», deja constancia del intento en el registro técnico de intentos de reconocimiento y el docente marca la asistencia de forma manual, camino que va directo al registro sin pasar por la comparación de descriptores; y dejar la alerta de asistencia bajo el 85 % como un proceso separado, a cargo del módulo de reportes, que notifica al apoderado. Ambas decisiones quedaron modeladas en el diagrama BPMN TO-BE. La cuarta dificultad es que el acceso a la cámara desde el navegador exige un contexto seguro, lo que condiciona cómo puede demostrarse el sistema. La acción prevista es ejecutar la demostración en el equipo local o, en caso de requerirse acceso desde la red, habilitar un certificado en el servidor Nginx que ya sirve el frontend.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades. Ninguna actividad del plan de trabajo fue eliminada. Las 20 actividades comprometidas se mantienen y suman las 1.309 horas-hombre del proyecto, de modo que el alcance y el costo directo de $6.545.000 permanecen sin variación. Ajuste 1: formato de los reportes. Los reportes del sistema se entregan en PDF y CSV en lugar de Excel. La justificación es técnica: la generación de planillas Excel agregaba dependencias que no se justificaban para el volumen de datos del establecimiento, mientras que el formato CSV es abierto, se abre directamente en cualquier planilla de cálculo y cumple la misma finalidad de explotación de los datos. El cambio fue registrado y autorizado formalmente en la Matriz de Control de Cambios, en lugar de aplicarse de hecho. Ajuste 2: incorporación del rol de Calidad y Testing. La actividad de organización del equipo se reformuló para incorporar a Dilan Nuñez en el rol de Calidad y Testing, lo que obligó a redistribuir la responsabilidad de las pruebas funcionales y de las pruebas con usuarios. La justificación es que el proyecto no contaba con un rol dedicado al aseguramiento de calidad, siendo este crítico en un sistema biométrico cuyo indicador de éxito es una tasa de precisión medida. Ajuste 3: adelanto de la construcción. Las actividades de construcción de los cuatro microservicios se adelantaron respecto de las fechas de la Carta Gantt. La justificación es de gestión del riesgo: el cronograma concentra las pruebas, los manuales y el cierre en las últimas tres semanas, por lo que adelantar la construcción genera holgura justamente donde el plan es más ajustado. Las fechas de los hitos de entrega no se modificaron. Ajuste 4: Validación de calidad distribuida. Las pruebas dejarán de concentrarse y se ejecutarán también por módulo a medida que cada uno se cierra. La justificación es que concentrar toda la verificación al final acumula los defectos en el tramo del cronograma con menos holgura para corregirlos. Actividad nueva incorporada. Se agregó al plan la implementación del registro de consentimiento informado para el tratamiento de datos biométricos, detectada al revisar el modelo de datos. La justificación es legal: el sistema trata datos biométricos de menores de edad y las Leyes N° 19.628 y N° 21.719 sobre protección de datos personales exigen el consentimiento del titular o de su representante para ese tratamiento. La actividad queda asignada al Administrador de Base de Datos y al Analista Programador.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Ninguna actividad presenta retraso. Al 01-10-2026 no hay actividades con retraso respecto de la Carta Gantt. El avance de esfuerzo es de 342 de 1.309 horas-hombre (26,1 %) sin desviación acumulada, y las dos entregas comprometidas hasta la fecha se cumplieron en el plazo pactado: Fase 1 el 07-09-2026 y Fase 2 parte 1 el 30-09-2026. Actividades no iniciadas y su motivo. Tres actividades aparecen como no iniciadas, y en los tres casos el motivo es que su fecha planificada aún no ha llegado, no un incumplimiento. La implementación del ambiente de pruebas y las pruebas funcionales están programadas para el (16-11 al 29-11). Las pruebas con usuarios y la medición de precisión del reconocimiento están programadas, una vez cerrado el módulo facial. La migración a producción, las capacitaciones, los manuales y el Acta de cierre están programados con fecha tope el 30-11-2026 según el cronograma de hitos del Acta de Constitución. Actividad en curso. El módulo de Reconocimiento Facial se encuentra en curso. Está implementado —captura, descriptor de 128 dimensiones, comparación por distancia euclidiana y umbral configurable— y el trabajo restante corresponde al ajuste del umbral y del comportamiento ante iluminación variable, que por su naturaleza requiere prueba empírica sucesiva. Estrategias para no afectar el proyecto. Se adelantó la construcción de los cuatro microservicios respecto de la Carta Gantt, de modo que la holgura generada se destine íntegramente al tramo final del cronograma, que es el de mayor riesgo por concentrar las pruebas, los manuales y el cierre. Se distribuyó la validación de calidad por módulo en lugar de concentrarla. Y se mantiene el seguimiento del avance en el informe consolidado, que se actualiza al cierre de cada uno y permite detectar una desviación en la quincena en que ocurre y no al final del semestre.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.