|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, al 01-10-2026 el proyecto avanza según la Carta Gantt. Cerramos 3 de los 9 sprints planificados y el Sprint 4 está en marcha. Las entregas clave (Fase 1 el 07-09 y el Modelo Arquitectónico DAS de Fase 2 el 30-09) se cumplieron a tiempo. Llevamos ejecutadas 342 de las 1.309 horas-hombre (26,1%), manteniendo la métrica de avance sin desviaciones. Factores que facilitaron el trabajo: Estandarización y entorno: Implementar contenedores con Docker para la arquitectura de microservicios, Nginx, PostgreSQL y Node.js aceleró el despliegue local de todo el stack en segundos, garantizando paridad entre entornos de desarrollo. Uso de Open Source: Evitó bloqueos por licencias y redujo la superficie de dependencia de software privativo. Matriz RACI e insumos previos: Evitó la duplicidad de esfuerzos técnicos y definió fronteras claras de responsabilidad.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Control de consistencia e integridad: Automatizamos el cálculo de horas/costos en las matrices EDT ($6.545.000 / 1.309 hrs) usando fórmulas dinámicas para evitar errores de tipeo. Establecimos un punto de control cruzado previo a cada entrega para auditarnos internamente (validando la coherencia entre los 42 requerimientos, las 32 tablas y el presupuesto de horas). Mitigación de riesgos futuros: Para hacer frente a la alta carga de los Sprints 5 al 7, adelantamos el desacoplamiento de la base de datos de 32 tablas y la estructura base de los 4 microservicios. Esto nos deja holgura en los Sprints 7 y 8 para enfocar recursos en hardening, pruebas de vulnerabilidad/QA y manuales de despliegue.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación general: Positiva y técnicamente sólida. Cumplimos los hitos en fecha y la infraestructura del sistema está más madura de lo requerido por la pauta a esta fecha. Puntos destacados: - Trazabilidad y Seguridad por Diseño (Privacy by Design): Los 42 requerimientos se mapean directamente con casos de uso, tablas y módulos. En el ámbito legal y de ciberseguridad, dado que procesamos datos biométricos sensible de menores (Leyes N° 19.628 y N° 21.719), aplicamos el principio de minimización de datos: nunca se almacena la imagen o foto del rostro, únicamente el vector numérico (descriptor de 128 dimensiones) no reconstruible.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Realizar ajustes sobre el cumplimiento del marco de protección de datos biométricos en entornos de prueba y requisitos de despliegue en producción.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que no, siento vamos bien encaminados con lo desarrollado hasta el momento, si logramos identificar más adelante alguna tarea que se le dificulte a algún integrante, se evaluará si debe ser redistribuida.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Eficiente y bien coordinada mediante la matriz RACI. Aspectos Positivos: - Discusión técnica previa a la toma de decisiones (evitando refactorizaciones costosas a mitad de camino). - Uso de Git y entornos homogeneizados en Docker, lo que evita el típico "en mi máquina sí funciona" y facilita la integración.