}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Maximiliano José Castillo, Francisco Jara, Dilan Nuñez, Sebastián Hurtado |
| --- | --- |
| Rut | 21.629.250-2 / 21.290.224-1 / 21.071.200-3 / 21.691.500-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | SICAF — Sistema Integral de Control de Asistencia mediante Reconocimiento Facial |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Bases de Datos, Infraestructura y Redes, Seguridad Informática |
| Competencias | Desarrollar soluciones de software aplicando metodologías de ingeniería; diseñar e implementar bases de datos relacionales normalizadas; implementar arquitecturas de microservicios con contenedores Docker; aplicar protocolos de seguridad y autenticación en sistemas web; integrar tecnologías de inteligencia artificial (reconocimiento facial) en aplicaciones reales |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto se desarrolla para el Colegio Polivalente Los Aromos, de la comuna de Maipú, y aborda una problemática concreta de los establecimientos educacionales de Chile: el registro de asistencia escolar sigue siendo un proceso manual, lento y propenso a errores. En colegios de la Región Metropolitana, los profesores dedican entre 5 y 10 minutos diarios al pase de lista, tiempo que se resta a la enseñanza. Además, los registros en papel o planillas son susceptibles a pérdida de información, duplicación y fraude (suplantación de identidad). Este sistema automatiza la asistencia mediante reconocimiento facial biométrico, eliminando la necesidad de intervención del docente y garantizando la identidad real del alumno. El impacto recae directamente en directivos, profesores, apoderados y los propios estudiantes, quienes se benefician de un proceso más ágil, transparente y confiable. La relevancia para el campo laboral de la Ingeniería en Informática radica en que integra múltiples disciplinas: desarrollo web full-stack, arquitectura de microservicios, bases de datos relacionales, seguridad informática y aplicación de inteligencia artificial en un entorno real de producción. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema web integral de gestión de asistencia escolar que incorpore reconocimiento facial como mecanismo principal de registro. El sistema se compone de cuatro APIs independientes (microservicios) que se comunican con una base de datos PostgreSQL de 32 tablas normalizadas, todo orquestado mediante Docker. La API 1 (Académica) gestiona alumnos, profesores, cursos y estructura académica. La API 2 (Asistencia) procesa la marcación manual y facial, incluyendo justificaciones. La API 3 (Facial) utiliza WebSocket en tiempo real para recibir descriptores faciales de 128 dimensiones extraídos por Face-api.js en el frontend, compararlos con la base de datos y confirmar la identidad del alumno con una distancia euclidiana menor a 0.6. La API 4 (Reportes) genera estadísticas y exporta documentos en PDF y CSV. El frontend HTML/CSS/JS activa la cámara web, captura el rostro del alumno y envía el descriptor al servidor. Todo el sistema se empaqueta como aplicación de escritorio con Electron para su despliegue en el Colegio Polivalente Los Aromos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se vincula directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática al requerir la aplicación práctica de competencias técnicas fundamentales de la carrera. El diseño e implementación de 4 microservicios con Node.js y Express demuestra la capacidad de desarrollar soluciones de software complejas. La base de datos PostgreSQL con 32 tablas normalizadas en 9 módulos pone en práctica el diseño relacional avanzado. La orquestación con Docker y docker-compose evidencia competencias en infraestructura y despliegue. La capa de seguridad unificada (JWT, bcrypt, Helmet.js, CORS, Rate Limiting, HTTPS/WSS) aplica directamente los conocimientos de seguridad informática. Finalmente, la integración de Face-api.js para reconocimiento facial demuestra la capacidad de incorporar inteligencia artificial en soluciones reales, competencia diferenciadora del perfil de egreso. Todas estas competencias son necesarias y complementarias para resolver la problemática. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales se orientan al desarrollo de software full-stack y a la integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en soluciones prácticas. Este proyecto refleja esos intereses al combinar desarrollo web con reconocimiento facial biométrico, un área con alta demanda laboral en seguridad, control de acceso y automatización. Realizar este Proyecto APT contribuye a nuestro desarrollo profesional al otorgarnos experiencia directa en arquitectura de microservicios, comunicación en tiempo real vía WebSocket, contenedorización con Docker y manejo de datos biométricos, habilidades altamente valoradas en el mercado laboral actual de la Ingeniería en Informática. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible considerando los siguientes factores. Duración: el semestre académico de 17 semanas permite cubrir las 5 fases planificadas (planificación, análisis y diseño, desarrollo, pruebas y aseguramiento de la calidad, e implementación y cierre). Horas asignadas: las horas semanales de la asignatura Capstone permiten un avance sostenido. Materiales: todas las herramientas son gratuitas y de código abierto (Node.js, PostgreSQL, Docker, Face-api.js, Electron); solo se requiere un computador con cámara web. Factores que facilitan: los integrantes del equipo poseen experiencia previa en JavaScript, Node.js y bases de datos, y el proyecto ya cuenta con repositorio en GitHub y una estructura de código funcional. Factores que dificultan: la precisión del reconocimiento facial depende de la calidad de la cámara y la iluminación, lo cual se mitiga con múltiples capturas por alumno (hasta 5 descriptores) y un umbral de confianza configurable. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema web de gestión de asistencia escolar con reconocimiento facial biométrico, basado en una arquitectura de microservicios con Docker, que permita automatizar el registro de asistencia de los alumnos de manera segura, eficiente y en tiempo real, eliminando la dependencia del pase de lista manual. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Diseñar e implementar una base de datos PostgreSQL normalizada con 32 tablas distribuidas en 9 módulos funcionales para gestionar la información académica, biométrica y de asistencia. 2. Desarrollar 4 APIs independientes (Académica, Asistencia, Facial y Reportes) con Node.js y Express, orquestadas mediante Docker y docker-compose. 3. Implementar un módulo de reconocimiento facial con Face-api.js y WebSocket que identifique alumnos mediante descriptores de 128 dimensiones con una distancia menor a 0.6. 4. Desarrollar un frontend web que active la cámara, capture descriptores faciales y se comunique con las APIs para el registro automático de asistencia. 5. Implementar una capa de seguridad unificada con JWT, bcrypt, Helmet.js, CORS y Rate Limiting en todas las APIs. 6. Generar reportes de asistencia exportables en PDF y CSV con filtros por curso, fecha y alumno. 7. Empaquetar el sistema como aplicación de escritorio con Electron para su despliegue en establecimientos educacionales. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología de ciclo de vida predictivo-incremental: el alcance, la arquitectura y el modelo de datos se definen en las fases iniciales, y los módulos del sistema se construyen de forma incremental, validando cada uno antes de iniciar el siguiente. El proyecto se divide en 5 fases. Fase 1 (Planificación): acta de constitución, definición de requerimientos generales y organización del equipo. Fase 2 (Análisis y diseño): captura de requerimientos específicos, documento de arquitectura, casos de uso, prototipos y propuesta ERS. Fase 3 (Desarrollo): configuración del ambiente y de los contenedores Docker, creación del script init.sql con las 32 tablas normalizadas y sus relaciones, y desarrollo secuencial de API1 (Académica), API2 (Asistencia), API3 (Facial, con Face-api.js y WebSocket) y API4 (Reportes), además del frontend HTML/CSS/JS y el empaquetado con Electron. Fase 4 (Pruebas y aseguramiento de la calidad): pruebas funcionales, pruebas con usuarios y pruebas de integración end-to-end. Fase 5 (Implementación y cierre): migración a producción, capacitación, manuales de usuario y acta de cierre. El avance se controla en sprints de dos semanas, cada uno con planificación, desarrollo, pruebas y revisión. Distribución de funciones del equipo: Dilan Nuñez se enfoca en la documentación de levantamiento del proyecto y en las pruebas de calidad; Sebastián Hurtado, en la administración de la base de datos y en la infraestructura de contenedores; Maximiliano Castillo, en la arquitectura backend (APIs 1 y 2), el modelo de datos y la seguridad; y Francisco Jara, en el módulo facial (API 3), el frontend y el empaquetado con Electron. Los cuatro integrantes colaboran en la API 4 (Reportes) y en las pruebas de integración.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición del Proyecto APT | Documento que define el proyecto, sus objetivos, metodología, evidencias y plan de trabajo. | Delimita el proyecto que se desarrollará durante el APT y orienta todo el trabajo posterior. |
| Avance | Acta de Constitución del Proyecto | Documento que formaliza el inicio del proyecto: alcance, objetivos, interesados, hitos, presupuesto y restricciones. | Deja establecidos los límites y compromisos del proyecto, aprobados por el cliente. |
| Avance | Planilla de Requerimientos | Planilla con los 42 requerimientos del sistema: 27 funcionales y 15 no funcionales. | Define qué debe hacer el sistema antes de construirlo y permite verificar su cumplimiento. |
| Avance | Matriz EDT y Costos por Fase | Descomposición del trabajo con estimación de 1.309 horas-hombre y un costo de $6.545.000. | Sustenta la estimación de esfuerzo y el presupuesto comprometido del proyecto. |
| Avance | Carta Gantt | Cronograma de 19 semanas con los hitos del proyecto y las entregas de cada fase. | Organiza los plazos de las actividades y permite controlar el avance real. |
| Avance | Informe ERS | Especificación de Requisitos de Software según el estándar IEEE 830, con interfaces, requisitos y planificación. | Documento técnico base para el diseño, la construcción y las pruebas del sistema. |
| Avance | Documento de Caso de Uso Extendido | 17 casos de uso de alto nivel y 52 casos extendidos con sus flujos normales y alternativos. | Detalla el comportamiento esperado del sistema paso a paso para cada funcionalidad. |
| Avance | Mockups del sistema completo | Prototipos de todas las interfaces de usuario del sistema. | Valida el diseño de las pantallas con el cliente antes de programarlas. |
| Avance | Informe consolidado de sprints | Registro del cierre de cada sprint con sus tareas, entregables y justificación de lo postergado. | Evidencia el seguimiento del avance conforme a la metodología incremental adoptada. |
| Avance | Infraestructura Docker funcionando | Contenedores de PostgreSQL y las 4 APIs levantados con docker-compose y health checks respondiendo. | Demuestra que la base del sistema está operativa y los microservicios se comunican. |
| Avance | Base de datos con 32 tablas | Script SQL ejecutado con todas las tablas, relaciones y datos iniciales cargados. | Valida el diseño relacional y la normalización del modelo de datos. |
| Avance | APIs 1 y 2 con CRUD funcional | Endpoints de gestión académica y asistencia manual operativos con autenticación JWT. | Evidencia el desarrollo backend y la capa de seguridad. |
| Final | Reconocimiento facial operativo | Registro de rostros y reconocimiento en tiempo real vía WebSocket con Face-api.js. | Demuestra la integración de IA con la asistencia biométrica. |
| Final | Reportes en PDF y CSV | API 4 generando reportes con filtros por curso, fecha y alumno, exportables a PDF/CSV. | Evidencia la capacidad de consulta e informes del sistema. |
| Final | Sistema empaquetado con Electron | Aplicación de escritorio (.exe) ejecutable con todas las funcionalidades integradas. | Demuestra el producto final listo para despliegue. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de Proyectos | Definición del Proyecto APT | Definir el proyecto, sus objetivos, fundamentación, metodología y plan de trabajo. | Computadora, plantilla .Docx de la asignatura | 10-08-2026 hasta 07-09-2026. | Todo el equipo | Documento base que orienta el resto del proyecto. |
| Gestión de Proyectos | Acta de Constitución | Formalizar el inicio del proyecto definiendo alcance, interesados, hitos, presupuesto y restricciones. | Computadora, plantilla .Docx | 10-08-2026 hasta 24-08-2026. | M. Castillo | Aprobada por el cliente y el jefe de proyecto. |
| Análisis de Requerimientos | Planilla de Requerimientos | Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Computadora, .Xlsx, reuniones con el cliente | 10-08-2026 hasta 21-08-2026. | F. Jara | Resultado: 42 requerimientos (27 funcionales y 15 no funcionales). |
| Gestión de Proyectos | Matriz EDT y Costos | Descomponer el trabajo en fases y estimar el esfuerzo y costo por actividad y por rol. | Computadora, .Xlsx | 17-08-2026 hasta 24-08-2026. | M. Castillo | Resultado: 1.309 horas-hombre y $6.545.000. |
| Gestión de Proyectos | Carta Gantt | Planificar las 19 semanas del proyecto con sus hitos y las entregas de cada fase. | Computadora, .Xlsx | 17-08-2026 hasta 24-08-2026. | M. Castillo | Alineada con las fechas de entrega de la asignatura. |
| Análisis y Diseño | Documento de Caso de Uso Extendido | Detallar los casos de uso del sistema con sus flujos normales y alternativos. | Computadora, .Docx, diagramas | 24-08-2026 hasta 28-08-2026. | M. Castillo | Resultado: 17 casos de alto nivel y 52 extendidos. |
| Análisis y Diseño | Informe ERS | Especificar los requisitos del software conforme al estándar IEEE 830. | Computadora, .Docx | 31-08-2026 hasta 04-09-2026. | M. Castillo | Integra requerimientos, planificación y anexos del proyecto. |
| Diseño de Interfaces | Mockups del sistema | Prototipar las interfaces de usuario de todo el sistema antes de programarlas. | Computadora, herramienta de prototipado | 31-08-2026 hasta 04-09-2026. | M. Castillo | Permite validar las pantallas con el cliente. |
| Gestión de Proyectos | Informe consolidado de sprints | Registrar el cierre de cada sprint con sus tareas, entregables y observaciones. | Computadora, .Docx | 24-08-2026 hasta 07-09-2026. | Todo el equipo | Se actualiza al término de cada sprint de dos semanas. |
| Infraestructura y Redes | Configurar Docker | Crear docker-compose.yml con contenedores PostgreSQL, API1-4 y red interna aislada. | Docker Desktop, VS Code | 14-09-2026 hasta 20-09-2026. | M. Castillo, F. Jara, S. Hurtado | Requiere Docker Desktop y WSL2 |
| Bases de Datos | Diseñar e implementar la BD | Crear init.sql con 32 tablas normalizadas en 9 módulos y relaciones FK. | PostgreSQL, Adminer | 21-09-2026 hasta 04-10-2026. | S. Hurtado, M. Castillo | Normalización según diseño previo |
| Desarrollo de Software | Desarrollar API 1 (Académica) | CRUD de alumnos, profesores, cursos, asignaturas, horarios, evaluaciones y apoderados con JWT y auditoría. | Node.js, Express, pg, bcrypt | 28-09-2026 hasta 18-10-2026. | M. Castillo, S. Hurtado | API con más rutas (15 módulos) |
| Desarrollo de Software | Desarrollar API 2 (Asistencia) | Marcación manual y facial, consultas por alumno/curso/fecha y justificaciones. | Node.js, Express, pg | 12-10-2026 hasta 25-10-2026. | M. Castillo, D. Nuñez | Control de duplicados diarios |
| Desarrollo de Software, IA | Desarrollar API 3 (Facial) | Servidor WebSocket de reconocimiento facial en tiempo real, registro de rostros y llamada a API 2. | Node.js, ws, pg | 19-10-2026 hasta 01-11-2026. | F. Jara | Umbral distancia < 0.6 |
| Desarrollo de Software | Desarrollar API 4 (Reportes) | Reportes de asistencia con filtros, exportación PDF/CSV y estadísticas. | Node.js, Express, pdfkit | 26-10-2026 hasta 08-11-2026. | F. Jara, S. Hurtado | Restricción por curso a profesores |
| Desarrollo de Software | Desarrollar Frontend | Interfaz web HTML/CSS/JS con gestión académica, asistencia y cámara facial. | HTML, CSS, JS, Face-api.js | 02-11-2026 hasta 15-11-2026. | F. Jara, M. Castillo | Integración con las 4 APIs |
| IA, Seguridad | Integrar reconocimiento facial | Captura de descriptores de 128 dimensiones y streaming por WebSocket. | Face-api.js, cámara web | 19-10-2026 hasta 01-11-2026. | F. Jara, D. Nuñez | Requiere buena iluminación |
| Infraestructura | Empaquetar con Electron | Empaquetar la aplicación como ejecutable de escritorio (.exe). | Electron, electron-builder | 16-11-2026 hasta 22-11-2026. | F. Jara, M. Castillo | Incluye contenedores Docker |
| Todas | Pruebas de integración | Verificar el flujo completo entre las 4 APIs, el frontend y el módulo facial. | Postman, navegador, cámara | 09-11-2026 hasta 22-11-2026. | Todos (coordina D. Nuñez) | Pruebas end-to-end |
| Infraestructura y Redes | Migración a producción y capacitación | Desplegar el sistema en el servidor del establecimiento y capacitar a los usuarios finales. | Servidor del colegio, Docker | 23-11-2026 hasta 29-11-2026. | M. Castillo, S. Hurtado | Requiere el servidor dispuesto por el cliente |
| Gestión de Proyectos | Manuales de usuario y acta de cierre | Elaborar el manual de usuario y el manual técnico, y firmar el acta de cierre del proyecto. | .Docx, capturas del sistema | 23-11-2026 hasta 06-12-2026. | D. Nuñez, M. Castillo | Documentación final del proyecto |
| Todas | Presentación final y defensa | Preparar y realizar la presentación final del proyecto ante la comisión. | .Pptx, sistema desplegado | 30-11-2026 hasta 06-12-2026. | Todos | Entrega Fase 3 |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 |
| Levantamiento inicial en la documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configurar Docker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar BD (32 tablas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API 1 - Académica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API 2 - Asistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API 3 - Facial (WebSocket) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API 4 - Reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración facial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empaquetado Electron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Migración a producción y capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuales y acta de cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación final y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.